## サマリ
サマリ
| ステータス | 件数
| 起案 | 0
| 調査中 | 17
| 対策済 | 0
| クローズ | 0
| Reserved | 0
| 合計 | 17

## 障害管理表
障害管理表_Compatライブラリ単体試験
| No. | 機能 | 障害内容 | 記載日 | 摘出者 | 原因 | 対策 | 対策日 | 対策者 | 状態 | 備考
| 1 | corecrt.h | _mkdir | 原因: windows上这个API不允许创建多级目录文件夹，现在的实现方法是可以的。; 状態: 調査中
| 2 | errhandlingapi.cpp | GetLastError | 原因: 未实现; 状態: 調査中
| 3 | fileapi.cpp | CreateFile，CreateDirectory | 原因: windows上这两个API不允许创建多级目录文件夹，现在的实现方法是可以的。; 状態: 調査中
| 4 |  | DeleteFileA | 原因: DeleteFileA中的ret初始值赋值错误; 状態: 調査中
| 5 |  | FileTimeToLocalFileTime | 状態: 調査中
| 6 |  | FindFirstFile | 原因: FindFirstFile中的writetime可能有问题; 状態: 調査中
| 7 | io.cpp | _findfirst | 原因: _findfirst中的writetime有问题; 状態: 調査中
| 8 | ioapi.cpp | CancelIo | 原因: 未实现; 状態: 調査中
| 9 | ioapiset.cpp | GetOverlappedResult，DeviceIoControl | 原因: 未实现; 状態: 調査中
| 10 | libloaderapi.cpp | GetModuleFileName | 原因: windows获取的是DLL的全路径，现在的实现只能获得相对路径; 状態: 調査中
| 11 | processthreadapi.cpp | SuspendThread，SetScheduler，SetThreadPriority，TerminateThread | 原因: 未完全实现; 状態: 調査中
| 12 | shellapi.cpp | ShellExecuteEx | 原因: 未实现; 状態: 調査中
| 13 | synchapi.cpp | WaitForMultipleObjects | 原因: 未完全实现; 状態: 調査中
| 14 | sysinfoapi.cpp | GetTickCount | 原因: 获取的值总比windows下多1; 状態: 調査中
| 15 | tchar.cpp | _tcsstr | 状態: 対策済み
| 16 |  | _tcstok_s | 状態: 対策済み
| 17 |  | _tsplitpath_s | 状態: 対策済み
| 18 |  | MultiByteToWideChar | 状態: 対策済み
| 19 |  | u16csncpy | 状態: 対策済み
| 20 |  | u16cstol | 状態: 対策済み
| 21 |  | u16csnlen | 状態: 対策済み
| 22 | timezoneapi.cpp | SystemTimeToFileTime，FileTimeToSystemTime | 状態: 調査中
| 23 | winbase.cpp | GetCurrentDirectory，GetCommState，SetCommState，GetCommTimeouts，SetCommTimeouts，PurgeComm | 原因: 未实现; 状態: 調査中
| 24 | winreg.cpp | RegOpenKeyEx，RegEnumValue，RegCloseKey | 原因: 未实现; 状態: 調査中
25
26
27
28
29
30
↑↑↑ ここより上に記載

## 計算用
計算用
累積
|  | 記載日 | 対策日 | クローズ日 | 記載日 | 対策日 | クローズ日
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↑ここより上に追加

## サマリ(推移)
サマリ(週次積み上げ)
|  | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01
起案
確認中
回答済
クローズ
Reserved
合計

## リスト
仕様書 | ステータス
仕様書A | 起案
仕様書B | 調査中
仕様書C | 対策済み
Reserved | クローズ
↑ | Reserved | ↑
↑